## RESUMO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20
ADM. 2025/2028
Cliente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Adm: | OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR
Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE POSTES EM AÇO COM LUMINARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE XINGUARA-PA
Endereço: | ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE XINGUARA-PA
Data: | 2025-07-18
|  |  | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | SINAPI - 06/2025 - Pará SBC - 07/2025 - Pará ORSE - 05/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SUDECAP - 01/2025 - Minas Gerais | 22.47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item |  | Descrição |  |  |  | Total | Peso (%)
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  |  | 109857.6 | 2.341%
2 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 98533.4 | 2.099%
3 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 62761.82 | 1.337%
4 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 56160 | 1.197%
5 |  | EXECUÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  | 4366368.17 | 93.03%
|  |  |  | Total sem BDI | 3832755.07
|  |  |  | Total do BDI | 860925.92
|  |  |  | Total Geral | 4693680.99
JOÃO CALANDRINI DE SÁ AZEVEDO NETO
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA 1515893081
SOS ENGENHARIA

## Orçamento Sintético
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20
ADM. 2025/2028
Cliente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Adm: | OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR
Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE POSTES EM AÇO COM LUMINARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE XINGUARA-PA
Endereço: | ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE XINGUARA-PA
Data: | 2025-07-18
Legenda
Composição
Insumo
|  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 06/2025 - Pará SBC - 07/2025 - Pará ORSE - 05/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SUDECAP - 01/2025 - Minas Gerais |  | 22.47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  |  |  | 109857.6 | 2.341%
1.1 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 134.85 | 165.15 | 79272 | 1.689%
1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 | 26.02 | 31.86 | 30585.6 | 0.6516%
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 98533.4 | 2.099%
2.1 | 626942 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 10 | 4022.76 | 4926.67 | 49266.7 | 1.05%
2.2 | 626943 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 10 | 4022.76 | 4926.67 | 49266.7 | 1.05%
3 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 62761.82 | 1.337%
3.1 | 01.10.01 | SUDECAP | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230CM COM MANUTENÇÃO | MES | 12 | 980 | 1200.2 | 14402.4 | 0.3068%
3.2 | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | un | 12 | 800 | 979.76 | 11757.12 | 0.2505%
3.3 | 101501 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 10 | 1902.93 | 2330.51 | 23305.1 | 0.4965%
3.4 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 60 | 180.96 | 221.62 | 13297.2 | 0.2833%
4 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 56160 | 1.197%
4.1 | 010269 | SEDOP | Locação planimetrica de linha | m | 18000 | 2.55 | 3.12 | 56160 | 1.197%
5 |  |  | EXECUÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 4366368.17 | 93.03%
5.1 |  |  | CABEAMENTO |  |  |  |  | 557436 | 11.88%
5.1.1 | 030675 | SEDOP | Escavação mecanizada | m³ | 2700 | 9.49 | 11.62 | 31374 | 0.6684%
5.1.2 | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 5400 | 3.55 | 4.34 | 23436 | 0.4993%
5.1.3 | COMP 557 | Próprio | CABO MULTIPOLAR FLEX DE DUAS VIAS 1,5MM² | M | 1800 | 9.11 | 11.15 | 20070 | 0.4276%
5.1.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4400 | 7.57 | 9.27 | 40788 | 0.869%
5.1.5 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 10000 | 12.03 | 14.73 | 147300 | 3.138%
5.1.6 | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 10000 | 18.57 | 22.74 | 227400 | 4.845%
5.1.7 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 2700 | 20.29 | 24.84 | 67068 | 1.429%
5.2 |  |  | BASE POSTES |  |  |  |  | 62227.06 | 1.326%
5.2.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | m³ | 54.4 | 99.56 | 121.93 | 6632.99 | 0.1413%
5.2.2 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 54.4 | 733.54 | 898.36 | 48870.78 | 1.041%
5.2.3 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 54.4 | 100.92 | 123.59 | 6723.29 | 0.1432%
5.3 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 3110892 | 66.28%
5.3.1 | 626946 | Próprio | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO ENGASTADO, H=9M, SEM LUMINÁRIA,- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 200 | 1839.67 | 2253.04 | 450608 | 9.6%
5.3.2 | 626945 | Próprio | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO ENGASTADO, H=7M, SEM LUMINÁRIA,- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 200 | 1376.72 | 1686.06 | 337212 | 7.184%
5.3.3 | 626947 | Próprio | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO ENGASTADO, H=3 M, SEM LUMINÁRIA,- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 200 | 585.01 | 716.46 | 143292 | 3.053%
5.3.4 | 101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 1200 | 144.02 | 176.38 | 211656 | 4.509%
5.3.5 | 101664 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 1200 | 28.9 | 35.39 | 42468 | 0.9048%
5.3.6 | 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 400 | 752.37 | 921.42 | 368568 | 7.852%
5.3.7 | 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 800 | 1378.52 | 1688.27 | 1350616 | 28.78%
5.3.8 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 600 | 36.44 | 44.62 | 26772 | 0.5704%
5.3.9 | 626948 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6000 | 5.35 | 6.55 | 39300 | 0.8373%
5.3.10 | 626949 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 18000 | 6.37 | 7.8 | 140400 | 2.991%
5.4 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 438278.11 | 9.338%
5.4.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 38.4 | 99.56 | 121.93 | 4682.11 | 0.09975%
5.4.2 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 600 | 196.09 | 240.15 | 144090 | 3.07%
5.4.3 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 600 | 83.64 | 102.43 | 61458 | 1.309%
5.4.4 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 1800 | 78.41 | 96.02 | 172836 | 3.682%
5.4.5 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1800 | 22.03 | 26.98 | 48564 | 1.035%
5.4.6 | 171074 | SEDOP | Terminal de compressão em latão 35mm2 | un | 600 | 9.05 | 11.08 | 6648 | 0.1416%
5.5 |  |  | QUADRO E MEDIDORES |  |  |  |  | 197535 | 4.209%
5.5.1 | 170073 | SEDOP | Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) | un | 60 | 1290.42 | 1580.37 | 94822.2 | 2.02%
5.5.2 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 60 | 78.28 | 95.86 | 5751.6 | 0.1225%
5.5.3 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 480 | 61.58 | 75.41 | 36196.8 | 0.7712%
5.5.4 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 240 | 64.86 | 79.43 | 19063.2 | 0.4061%
5.5.5 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 120 | 76.04 | 93.12 | 11174.4 | 0.2381%
5.5.6 | 170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | un | 120 | 207.72 | 254.39 | 30526.8 | 0.6504%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 3832755.07
[5 empty] | Total do BDI |  | 860925.92
[5 empty] | Total Geral |  | 4693680.99
JOÃO CALANDRINI DE SÁ AZEVEDO NETO
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA 1515893081
SOS ENGENHARIA

## Memória de Cálculo
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20
ADM. 2025/2028
Cliente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Adm: | OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR
Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE POSTES EM AÇO COM LUMINARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE XINGUARA-PA
Endereço: | ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE XINGUARA-PA
Data: | 2025-07-18
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
1.1 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480,0 | = 10 horas semanais x 4 semanas x 12 meses
1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960,0 | = 20 horas semanais x 4 semanas x 12 meses
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | MOBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 10,0 | = Considerando até 05 execuções separadas
2.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 10,0 | = Considerando até 05 execuções separadas
3 | CANTEIRO DE OBRAS
3.1 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230CM COM MANUTENÇÃO | MES | 12,0 | = Conforme Cronograma da obra
3.2 | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | un | 12,0 | = Conforme Cronograma da obra
3.3 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 10,0 | = Considerando até 05 execuções separadas
3.4 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 60,0 | = Considerando até 05 execuções separadas x placas de 3m de comprimento x 2m de altura
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1 | Locação planimetrica de linha | m | 18.000,0 | = 600 postes x distancia de 30 metros = 18.000 metros
5 | EXECUÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
5.1 | CABEAMENTO
5.1.1 | Escavação mecanizada | m³ | 2.700,0 | = 18.000 metros de locação x 30cm de largura x 50cm altura
5.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 5.400,0 | = 18.000 metros de locação x 30cm de largura
5.1.3 | CABO MULTIPOLAR FLEX DE DUAS VIAS 1,5MM² | M | 1.800,0 | = 1200 braços x 1,5m de comprimento do braço
5.1.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.400,0 | = 10 metros de cabo para 200 postes de 9 metros = 2000 metros 8 metros de cabo para 200 postes de 7 metros = 1600 metros 4 metros de cabo para 200 postes de 3 metros = 800 metros
5.1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 10.000,0 | = Considerado 8.000 metros do total de 18.000 da locação
5.1.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 10.000,0 | = Considerado 10.000 metros do total de 18.000 da locação
5.1.7 | Reaterro compactado | m³ | 2.700,0 | = 18.000 metros de locação x 30cm de largura x 50cm altura
5.2 | BASE POSTES
5.2.1 | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | m³ | 54,4 | = POSTE 3M - 200 und x 40 x 40 x 50 = 16 m³ POSTE 7M - 200 und x 40 x 40 x 60 = 19,2 m³ POSTE 9M - 200 und x 40 x 40 x 60 = 19,2 m³ Total de = 54,4 m³
5.2.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 54,4 | = POSTE 3M - 200 und x 40 x 40 x 50 = 16 m³ POSTE 7M - 200 und x 40 x 40 x 60 = 19,2 m³ POSTE 9M - 200 und x 40 x 40 x 60 = 19,2 m³ Total de = 54,4 m³
5.2.3 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 54,4 | = POSTE 3M - 200 und x 40 x 40 x 50 = 16 m³ POSTE 7M - 200 und x 40 x 40 x 60 = 19,2 m³ POSTE 9M - 200 und x 40 x 40 x 60 = 19,2 m³ Total de = 54,4 m³
5.3 | ILUMINAÇÃO
5.3.1 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO ENGASTADO, H=9M, SEM LUMINÁRIA,- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 200,0 | = 200 unidades para implantação
5.3.2 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO ENGASTADO, H=7M, SEM LUMINÁRIA,- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 200,0 | = 200 unidades para implantação
5.3.3 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO ENGASTADO, H=3 M, SEM LUMINÁRIA,- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 200,0 | = 200 unidades para implantação
5.3.4 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 1.200,0 | = 600 postes x 2 braços
5.3.5 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 1.200,0 | = 600 postes x 2 braços
5.3.6 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 400,0 | = 200 postes de 3 metros x 2 braços x 1 lampada cada braço
5.3.7 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 800,0 | = (200 postes de 6 metros + 200 postes de 9 metros) x 2 braços x 1 lampada cada braço
5.3.8 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 600,0 | = Uma unidade por poste
5.3.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6.000,0 | = Considerado 10 metros para cada poste = 10 x 600
5.3.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 18.000,0 | = Considerado 30 metros para cada poste = 35 x 600
5.4 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
5.4.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 38,4 | = 600 caixas de inspeção x 40cm de largura x 40cm comprimento x 40 cm de altura
5.4.2 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 600,0 | = Conforme quantidade de postes
5.4.3 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 600,0 | = Conforme quantidade de postes
5.4.4 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 1.800,0 | = Conforme quantidade de postes x 3m de altura
5.4.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1.800,0 | = Conforme quantidade de postes x 3m de altura
5.4.6 | Terminal de compressão em latão 35mm2 | un | 600,0 | = Conforme quantidade de postes
5.5 | QUADRO E MEDIDORES
5.5.1 | Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) | un | 60,0 | = Uma unidade para cada 10 postes
5.5.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 60,0 | = Uma unidade para cada 10 postes
5.5.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 480,0 | = 120 quadros x 4 unidades
5.5.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 240,0 | = 120 quadros x 2 unidades
5.5.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 120,0 | = 120 quadros x 1 unidades
5.5.6 | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | un | 120,0 | = 120 quadros x 1 unidades
JOÃO CALANDRINI DE SÁ AZEVEDO NETO
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA 1515893081
SOS ENGENHARIA

## cronograma
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20
ADM. 2025/2028
Cliente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Adm: | OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR
Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE POSTES EM AÇO COM LUMINARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE XINGUARA-PA
Endereço: | ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE XINGUARA-PA
Data: | 2025-07-18
|  | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  | SINAPI - 06/2025 - Pará SBC - 07/2025 - Pará ORSE - 05/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SUDECAP - 01/2025 - Minas Gerais |  | 22.47% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 100,00% 109.857,60 | 5,00% 5.492,88 | 5,00% 5.492,88 | 10,00% 10.985,76 | 10,00% 10.985,76 | 10,00% 10.985,76 | 10,00% 10.985,76 | 10,00% 10.985,76 | 10,00% 10.985,76 | 10,00% 10.985,76 | 10,00% 10.985,76 | 5,00% 5.492,88 | 5,00% 5.492,88
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 98.533,40 | 5,00% 4.926,67 | 5,00% 4.926,67 | 10,00% 9.853,34 | 10,00% 9.853,34 | 10,00% 9.853,34 | 10,00% 9.853,34 | 10,00% 9.853,34 | 10,00% 9.853,34 | 10,00% 9.853,34 | 10,00% 9.853,34 | 5,00% 4.926,67 | 5,00% 4.926,67
3 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 62.761,82 | 5,00% 3.138,09 | 5,00% 3.138,09 | 10,00% 6.276,18 | 10,00% 6.276,18 | 10,00% 6.276,18 | 10,00% 6.276,18 | 10,00% 6.276,18 | 10,00% 6.276,18 | 10,00% 6.276,18 | 10,00% 6.276,18 | 5,00% 3.138,09 | 5,00% 3.138,09
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 56.160,00 | 5,00% 2.808,00 | 5,00% 2.808,00 | 10,00% 5.616,00 | 10,00% 5.616,00 | 10,00% 5.616,00 | 10,00% 5.616,00 | 10,00% 5.616,00 | 10,00% 5.616,00 | 10,00% 5.616,00 | 10,00% 5.616,00 | 5,00% 2.808,00 | 5,00% 2.808,00
5 | EXECUÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 100,00% 4.366.368,17 | 5,00% 218.318,41 | 5,00% 218.318,41 | 10,00% 436.636,82 | 10,00% 436.636,82 | 10,00% 436.636,82 | 10,00% 436.636,82 | 10,00% 436.636,82 | 10,00% 436.636,82 | 10,00% 436.636,82 | 10,00% 436.636,82 | 5,00% 218.318,41 | 5,00% 218.318,41
Porcentagem |  |  | 5,0% | 5,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 5,0% | 5,0%
Custo |  |  | 234.684,04 | 234.684,04 | 469.368,09 | 469.368,09 | 469.368,09 | 469.368,09 | 469.368,09 | 469.368,09 | 469.368,09 | 469.368,09 | 234.684,04 | 234.684,04
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,0% | 10,0% | 20,0% | 30,0% | 40,0% | 50,0% | 60,0% | 70,0% | 80,0% | 90,0% | 95,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 234.684,04 | 469.368,08 | 938.736,17 | 1.408.104,26 | 1.877.472,35 | 2.346.840,44 | 2.816.208,53 | 3.285.576,62 | 3.754.944,71 | 4.224.312,80 | 4.458.996,84 | 4.693.680,99
JOÃO CALANDRINI DE SÁ AZEVEDO NETO
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA 1515893081
SOS ENGENHARIA

## CPU
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20
ADM. 2025/2028
Cliente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Adm: | OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR
Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE POSTES EM AÇO COM LUMINARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE XINGUARA-PA
Endereço: | ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE XINGUARA-PA
Data: | 2025-07-18
|  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 06/2025 - Pará SBC - 07/2025 - Pará ORSE - 05/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SUDECAP - 01/2025 - Minas Gerais |  | 22.47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 626942 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 4022.76 | 4022.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 24 | 25.11 | 602.64
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 12 | 285.01 | 3420.12
|  |  |  | MO sem LS => | 641.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 641.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 903.91 |  | Valor com BDI => |  | 4926.67
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 626943 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 4022.76 | 4022.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 24 | 25.11 | 602.64
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 12 | 285.01 | 3420.12
|  |  |  | MO sem LS => | 641.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 641.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 903.91 |  | Valor com BDI => |  | 4926.67
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP 557 | Próprio | CABO MULTIPOLAR FLEX DE DUAS VIAS 1,5MM² | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 9.11 | 9.11
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.024 | 26.05 | 0.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.024 | 31.09 | 0.74
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 7.34 | 0.06
Insumo | 00039257 | SINAPI | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 6.47 | 7.69
|  |  |  | MO sem LS => | 0.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.04 |  | Valor com BDI => |  | 11.15
5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 626946 | Próprio | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO ENGASTADO, H=9M, SEM LUMINÁRIA,- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1839.67 | 1839.67
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.111 | 293.21 | 32.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.124 | 26.05 | 29.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.653 | 31.09 | 113.57
Insumo | 00014165 | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | Material |  | UN | 1 | 1664.28 | 1664.28
|  |  |  | MO sem LS => | 98.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 98.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 413.37 |  | Valor com BDI => |  | 2253.04
5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 626945 | Próprio | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO ENGASTADO, H=7M, SEM LUMINÁRIA,- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1376.72 | 1376.72
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.111 | 293.21 | 32.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.124 | 26.05 | 29.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.653 | 31.09 | 113.57
Insumo | 00014166 | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | Material |  | UN | 1 | 1201.33 | 1201.33
|  |  |  | MO sem LS => | 98.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 98.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 309.34 |  | Valor com BDI => |  | 1686.06
5.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 626947 | Próprio | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO ENGASTADO, H=3 M, SEM LUMINÁRIA,- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 585.01 | 585.01
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.111 | 293.21 | 32.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.124 | 26.05 | 29.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.653 | 31.09 | 113.57
Insumo | 00005050 | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | Material |  | UN | 1 | 409.62 | 409.62
|  |  |  | MO sem LS => | 98.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 98.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 131.45 |  | Valor com BDI => |  | 716.46
5.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 626948 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 5.35 | 5.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.03 | 26.05 | 0.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.03 | 31.09 | 0.93
Insumo | 00040401 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM | Material |  | M | 1.1 | 3.31 | 3.64
|  |  |  | MO sem LS => | 1.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.2 |  | Valor com BDI => |  | 6.55
5.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 626949 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 6.37 | 6.37
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.03 | 26.05 | 0.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.03 | 31.09 | 0.93
Insumo | 00040402 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM | Material |  | M | 1.1 | 4.24 | 4.66
|  |  |  | MO sem LS => | 1.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.43 |  | Valor com BDI => |  | 7.8
[5 empty] | Total sem BDI |  | 3832755.07
[5 empty] | Total do BDI |  | 860925.92
[5 empty] | Total Geral |  | 4693680.99
JOÃO CALANDRINI DE SÁ AZEVEDO NETO
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA 1515893081
SOS ENGENHARIA

## BDI
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20
ADM. 2025/2028
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
ADMIN: | OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR
OBJETO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE POSTES EM AÇO COM LUMINARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE XINGUARA-PA
ENDEREÇO: | ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE XINGUARA-PA
DATA: | 2025-07-18
Alvenaria tijolo de barro a cutelo
Chapisco de cimento e areia no trago 1:3
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.
PVA interna c/ massa acrilica e selador
Impermeabilizagao asfaltica para concreto e alvenaria (3 demaos)
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)
COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm
JOÃO CALANDRINI DE SÁ AZEVEDO NETO
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA 1515893081
SOS ENGENHARIA